## Slide 1
Тематична среща с български бенефициенти на проекти, финансирани по програма INTERREG V-A Румъния – България
08 декември 2022, Онлайн

## Slide 2: Ключови дати за приключване
Правен контекст, действащо законодателство (Инструкции за приключване на оперативната програма (2014-2020) 2021/C 417/01)
31 декември 2023 г. - крайната дата за допустимост на разходите Всички разходи, направени и платени след 31.12.2023 г. са недопустими и се поемат от бенефициентите;
01.01-30.06.2024 г. - максимален период за:
партньорите по проекта да поискат проверка от първо ниво контрол от структурите ПНК Рум и Бг за платени разходи до 31 декември 2023 г.;
Структурите ПНК Рум и Бг за проверка и валидиране на разходите на партньорите;
Водещите партньори да създават и изпращат до Съвместния Секретариат (СC) чрез еМС финалните доклади за проекта;

## Slide 3
Съвместният секретариат да извърши проверките и да изпрати финалните доклади на проектите на УО;
УО да провери, оторизира и плати финалните доклади на проектите;
Сертифициращият Орган да подаде към ЕК окончателното искане за междинно плащане.
Като се има предвид краткият период от време за подаване на окончателното искане за междинно плащане, многобройните стъпки, които трябва да бъдат предприети и структурите участващи в този процес, структурите на програмата препоръчват и насърчават бенефициентите по програмата да докладват сумите за възстановяване възможно най-скоро.
Ключови дати за приключване 2014-2020

## Slide 4
Финалното искане за междинно плащане (за последната счетоводна отчетна година - 1 юли 2023 г. до 30 юни 2024 г.) трябва да бъде подадено до ЕК до 30 юни 2024 г.
Разходите, които не са включени в окончателното искане за междинно плащане, поради закъснения на бенефициентите, ще бъдат поети от водещите партньори и партньорите от техния собствен бюджет.
УО ще издаде инструкции, включително относно сроковете, които трябва да спазват бенефициентите, свързани с искането за сертифициране на разходите от ПНК, представянето на окончателните доклади по проекта и др.
Ключови дати за приключване 2014-2020

## Slide 5: Ключови дати за приключване 2014-2020
15.02.2025
31.12.2023
  Крайна дата на периода на изпълнение на проектите
  Крайна дата за допустимост на разходите
30.06.2024
  Крайният срок за подаване на окончателното искане за междинно плащане от структурите на Програмата
  Краен срок за подаване на документи за приключване
01.01.202415.02.2026
  Краен срок за бенефициентите на нефункционални проекти за физическо завършване или пълно изпълнение на нефункционални операции от техния собствен бюджет
15.02.2026
  Възстановяване на съответните суми към бюджета на ЕС, ако нефункционалните операции не функционират до тази дата

## Slide 6: Нефункционални операции (Приложение II към Инструкциите на Комисията относно закриването)
Изключва разходите от последните сметки за нефункционални операции, освен в следните случаи:
общите разходи за всяка нефункционална операция надхвърлят 2 милиона евро;
Общите разходи, сертифицирани пред Комисията за нефункционални операции, не надвишават 10% от общите допустими разходи (ЕС и национални) на ОП.
физически завърши или изпълни изцяло всички такива нефункционални операции и гарантира, че те допринасят за целите на съответните приоритети, но не по-късно от 15 февруари 2026 г. или
Възстановява съответните суми в бюджета на ЕС, ако тези операции не проработят до тази дата.

## Slide 7
Приключване на проектите:
Приключване на дейностите (до датата на приключване, но не по-късно от 31.12.2023 г.);
Извършване на всички плащания (до 2 месеца след приключване);
Изготвяне и представяне на финален доклад (до 5 месеца след приключване);
Осигуряване на устойчивост (5 години от датата на завършване на изпълнението).
Внимание!!! За проектите, които ще бъдат завършени през 2023 г., сроковете ще бъдат много по-кратки.

## Slide 8: Финален доклад за изпълнението
Структура:
Структурата на финалният доклад за изпълнение е установена в Приложение 19.1 от Наръчника за Изпълнение на Проектите.
Качва се в системата eМС, секция „прикачени файлове“ на Проектния Доклад свързан с последния отчетен период от eМС и винаги е придружен от последния „финансов“ доклад;
Съдържание:
Описание на дейностите, техните резултати и резултатите за целия период на изпълнение на проекта
Принос на проекта към индикаторите (продукт и резултат)
Придружаващи документи за извършените дейности и за индикаторите (ако не са били качени преди това в eМС)
Приложенията към окончателния доклад

## Slide 9
Напъчника за Изпълнение на Проектите (издание 1, ревизия 11 включва разпоредби относно финалния доклад и докладването през периода на устойчивост);
Инструкции на Управляващия орган относно закриването на Програмата (ще бъдат разработени през 2023 г.)

## Slide 10
Разпоредби на НИП (гл. 23)
ВБ ще представя годишни доклади за устойчивост:
за период от 5 години за проекти, които включват инфраструктура и/или оборудване на стойност над 150,000 евро;
за период от мин. 1 година и макс. 5 години за проекти, които не включват инфраструктура и/или оборудване на стойност над 150,000 евро, но които осигуряват постигането на индикаторите си през периода на устойчивост;
само веднъж след приключване на изпълнението за проекти, които не включват инфраструктура и/или оборудване на стойност по-голяма от 150,000 евро и които са постигнали индикаторите си през периода на изпълнение

## Slide 11
Разпоредби на НИП (гл. 23)
Докладът за устойчивост се попълва във формата, предвидена в Приложение 23.1 от НИП;
Качва се в системата eМС, секцията „прикачени файлове“ на проектния доклад, който CC отваря преди това;
CC ще извършва посещения за място за проверка на устойчивостта;
За проекти, които включват инфраструктурни работи, проверката на устойчивостта може да включва проверки на извършените работи, включително чрез вземане от трети страни на някои проби и техния анализ в оторизирани лаборатории

## Slide 12: Често срещани грешки в процеса на докладване

## Slide 13: Ръчна промяна на отчетния период и включване на разходи, надвишаващи предварително зададения отчетен период

## Slide 14: Невключване на всички налични ПНК сертификати във финансовия доклад на проекта

## Slide 15: Неправилно попълване на раздел „Принос и прогноза“.

## Slide 19: Партньорски доклади Често срещани грешки
Партньорските доклади не се създават и изпращат до BБ/ПНК за всички партньори (Внимание!!! включително BБ изготвя и изпраща партньорски доклади);
Напредъкът на дейностите в партньорските доклади е описан само за дейности, които са генерирали разходи
Не се представят оправдателни документи, освен за дейности, които са генерирали разходи
Проблемите не са описани или са описани накратко (напр.: закъснения поради COVID или поради обжалвания)

## Slide 20: Проектни Доклади често срещани грешки
6 месечните доклади не се подават в установения срок
Информацията е представена много общо без конкретни подробности
Информацията, описана в докладите на партньорите/ от страна на всички партньори, не е включена
Информацията се взема от всеки партньорски доклад, без да се свързва на ниво проект
Напредъкът на дейностите не е подкрепен с оправдателни документи
Информацията е представена на румънски/български, не на английски език
Наименованието на подкрепящите документи не е на английски език или не описва накратко съдържанието
Един и същ документ се качва в e-МС няколко пъти

## Slide 21: Финални доклади Често срещани грешки
Докладите не се подават в рамките на 5 месечния срок
Не са придружени от последния "финансов" доклад
Не е включена информация за целия период на изпълнение
Не са включени източници за мониторинг на отчетените индикатори
За качествените индикатори не е включена релевантна информация относно приноса на проекта
Не са качени подкрепящи документи. Ако такива вече са качени в eМС, проектните доклади, където са приложени, не са посочени

## Slide 22: Индикатори Често срещани грешки
Съгласно чл. 6, ал. 4 за проектите, одобрени за финансиране в рамките на 3-та покана за проекти в рамките на Интеррег V-A Ро-Бг, предвид факта, че в периода 2014-2020 г. фокусът беше върху резултатите, ако приносът на индикаторите на проекта е по-нисък в сравнение с целите в искането за финансиране, УО има право да освободи средства от проекта, като намали първоначалния бюджет на проекта и съответния принос от ЕФРР, както следва:
a. 10% ще бъдат отрязани от бюджета на бенефициентите, ако индикаторите на проекта са постигнати под 75% от целта на първоначалните индикатори на проекта (средно на ниво проект, като се вземат предвид всички индикатори);
б. 25% ще бъдат отрязани от бюджета на бенефициентите, ако индикаторите на проекта са достигнати под 50% от целта на първоначалните индикатори на проекта (средно на ниво проект, като се вземат предвид всички индикатори);
в. Ако проектът не е допринесъл за показателите за резултати (неизмерими) в бюджета на бенефициентите, ще бъде приложено 10% освобождаване.

## Slide 23: Доклади за устойчивост Често срещани грешки
Докладите не се подават навреме
Описва се само приноса на водещия бенефициент от периода на устойчивост
Дейностите, извършени през периода на устойчивост, не са подкрепени с оправдателни документи
Документите свързани с проекта или оборудването не са налични при посещението за проверка на място, извършено от СС
Бенефициентите вече нямат достъп до eМС системата.

## Slide 24
Не забравяйте e-МС!
Системата деактивира e-МС потребители, които не са влизали в нея за дълъг период от време (6 месеца);
Уведомете CC (чрез имейл), за да активирате потребителя;
Ако сте забравили паролата си, използвайте функцията на страницата за вход;
След 5-ия пореден невалиден опит за влизане акаунтът ще бъде заключен за 60 минути;
По време на периода на блокиране функцията „Забравена парола“ няма да работи. Моля, изчакайте 60 минути след последния си опит за влизане, преди да промените паролата си.

## Slide 25
Промяна на потребителя на водещият партньор
Апликационната форма е предадена на този потребител по време на периода на довориране, преди да бъде подписан договорът за финансиране. Този потребител има възможността да поиска промени в апликационната форма, той е единственият потребител, който може да прави промени в нея, да създава и попълва проектни отчети и да прави промени в раздела „Допълнителна информация“. Ето защо е важно да се уверите, че Водещият Бенефициент наистина желае тази промяна, поради което е необходимо легалният представител да подаде официално (подписано) искане относно това искане.

## Slide 26: Следващи стъпки Декември 2022 – Декември 2023
Разработване и одобрение на план за действие за закриване на Програмата Интеррег V-A Румъния-България (включените структури и техните отговорности, индикативен календар със срокове за безпроблемно закриване);
Оценка на ранен етап на завършване на рискови операции/проекти;
И на един по-късен етап изготвяне на списъка с проекти, изложени на риск от незавършване (списъкът с проекти, които не са завършени през декември 2023 г., но се очаква да бъдат завършени на финален етап - със собствената финансова подкрепа на бенефициентите - и списък с нефункционални проекти).

## Slide 27: Ключови дати за приключване 2014-2020
В случай на сериозна недостатъчност (<65% от целевата стойност в съответствие с критериите, посочени в член 6, параграфи (3) и (4) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията за постигане на целите, свързани само финансовите показатели, показателите за резултатите и ключовите етапи на изпълнение могат да доведат до финансови корекции, ако са изпълнени условията, посочени в член 22, параграф (7) от РОР;
В случай на нефункционални операции - може да се приложи финансова корекция, ако резултатите (за рамката на изпълнението) не бъдат представени до 15 февруари 2026 г.

## Slide 28
Благодарим за Вашето внимание!
https://www.interregrobg.eu/en/